|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH ĐỒNG THÁP | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | *Đồng Tháp, ngày 08 tháng 3 năm 2021* |

**KẾ HOẠCH THỜI GIAN**

**Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021 -2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Thời gian** **hoàn thành** | **Đơn vị** **phụ trách** | **Đơn vị phối hợp** | **Ghi chú** |
| 1 | Tham mưu Dự thảo và hoàn thiện Quyết định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, các hội đồng trình UBND Tỉnh ban hành | chậm nhất tháng 3/2021 | Phòng GDTH | Phòng GDTrH-TX&CN, các Phòng GDĐT |  |
| 2 | Tham mưu lãnh đạo Sở GDĐT ban hành Hướng dẫn lựa chon sách giáo khoa cấp Tiểu học kể từ năm học 2021 - 2022 | chậm nhất tháng 3/2021 | Phòng GDTH |  |  |
| 3 | Tập hợp các văn bản, biểu mẫu liên quan đến lựa chon sách giáo khoa cấp Tiểu học kể từ năm học 2021 - 2022 | chậm nhất tháng 3/2021 | Phòng GDTH |  |  |
| 4 | Các trường hoàn thành việc lựa chọn | chậm nhất ngày 18 tháng 3/2021 | các trường |  |  |
| 5 | Các Phòng GDĐT hoàn thành tổng hợp kết quả các trườn gửi về Sở GDĐT | chậm nhất ngày 22 tháng 3/2021 | các Phòng GDĐT |  |  |
| 6 | Các Hội đồng lựa chọn hoàn thành việc lựa chọn, trình UBND Tỉnh | chậm nhất tháng 3/2021 | các Hội đồng | Sở GDĐT |  |
| 7 | UBND Tỉnh phê duyệt và công bố | chậm nhất ngày 05/4/2021 | UBND Tỉnh | trường, Phòng, Sở GDĐT |  |
| 8 | Báo cáo về Bộ GDĐT | chậm nhất tháng 4/2021 | Sở GDĐT |  |  |

***Nơi nhận:* KT.** **GIÁM ĐỐC**

- Đoàn Kiểm tra (báo cáo); **PHÓ GIÁM ĐỐC**

- GĐ Sở GDĐT (để chỉ đạo);

- Các Phòng GDĐT, Trường NDTKT, Tương Lai (để thực hiện);

- Lưu: VT, GDTH (02b). A (02b).

**Nguyễn Minh Tâm**